## Sheet1
软件产品部周报
密级
内部公开
基本信息
部门名称 |  | 应用开发部部 |  | 填表人 | 杨博
岗位 |  | 实习工程师 |  | 填写日期 | 2023-04-10
1、计划任务活动状态描述
活动描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际结束日期 | 目前进展 | 状态描述 | 责任人 | 笔记
熟悉数据结构及算法 | 2024.4.10 | 2024.4.12 | 2024.4.12 | 熟悉数据结构：如数组、树、图等，leetcode刷题48道，通过率63% |  | 杨博
了解各种算法 | 2024.4.15 | 2024.4.19 | 2024.4.17 | 练习各种算法，如快速排序、二分查找，深度广度优先搜索等，leetcode刷题21道，通过率62% |  | 杨博
熟悉linux常用命令，虚拟机安装，Docker容器用法 | 2024.4.17 | 2024.4.19 |  | 熟悉linux基本指令，在终端模拟器使用创建访问KVM虚拟机（virsh），在终端模拟器对Docker容器增删改查，写Dockerfile生成镜像。 |  | 杨博
继续学习linux指令和docker容器管理 | 4.22 | 4.23 |  | 部署了portainer可视化容器管理，